HD AI/AX

현업 문제 발굴·정의 워크북

현업 문제 분석에서 PoC 설계까지의 통합 워크플로우

| 구분 | 작성 |
| --- | --- |
| 과제명 | VLM 기반 연속공정 디지털트윈 Asset master agent 1단계 개발 PoC |
| 작성자 | 이종수 책임매니저 |
| 소속/부서 | HD한국조선해양 AI전략팀 |
| 업무 영역 | 설비자산관리(EAM) · 기준정보 관리 |
| 작성일 | 2026-08-20 |
| 문서 버전 | rev.C |

HD-SNU AI 교육과정

작성 안내

하나의 현업 문제를 업무 맥락, 데이터, 기술 방법, 성능 검증, PoC 범위가 연결된 하나의 체계로 정식화한다.

핵심 원칙 AI 기술명을 먼저 정하지 않는다. 반복되는 업무 판단·검토·예측·검색·생성·실행 지점을 먼저 좁혀 작성한다. 데이터가 부족한 항목은 '확인 필요'로 표시해도 된다.

| 분석 영역 | 주요 내용 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 문제 맥락·의사결정 구조 | 현행 업무, 사용자, 손실, 핵심 판단 | 문제 명세 초안 |
| 기술·데이터 실현성 | 필요 기능, 데이터, 후보 방법론, 제약조건 | 기술 접근법과 적용 조건 |
| 성능 검증·운영 통합 | KPI, 검증 설계, 업무 반영, PoC 범위 | 통합 문제 정식화와 PoC 계획 |

작성 원칙

- 현재 업무와 의사결정을 먼저 적고, AI·LLM·강화학습 같은 방법론은 뒤에 비교한다.

- 확인된 사실과 가정을 구분하고, 미확인 사항은 추가 확인 질문으로 남긴다.

- 모델 성능뿐 아니라 실제 사용자, 업무 반영 지점, 운영 KPI를 함께 정의한다.

- AI가 최선의 방법이 아닌 것으로 분석되면 데이터 정비, 규칙 표준화, 최적화, 시뮬레이션 등을 선택한다.

Part A. 현업 문제의 맥락 및 필요성

기술명이 아닌 현재 업무, 사용자, 문제와 개선 필요성을 중심으로 문제를 기술한다.

A-1. 문제 기본정보

| 항목 | 작성 |
| --- | --- |
| 관심 문제명 | 설비 기준정보(Master Data) 적재 업무의 수기 판독 의존 및 데이터 신뢰도 붕괴 |
| 문제 분야 | 석유화학·중공업 플랜트 설비자산관리(EAM) — 기준정보 품질 관리 / 비정형 기술문서 정보추출 |
| 관련 업무·프로세스·시스템 | [업무] 신규 설비 등록, 개조·교체 시 사양 변경, 프로젝트 준공 후 자산 일괄 등록 [프로세스] 데이터시트 수령 → 육안 판독·수기 입력 → 입력자 1차 승인 → 도면관리 담당자 최종 승인 → 마스터DB 반영 [시스템] 자산통합플랫폼(마스터DB), 도면관리시스템, SAP(PM/자산) — 이번 PoC는 연계 제외 |
| 주요 사용자 | [입력·검증] 설비 엔지니어 약 30명 [검토·승인] 도면관리 담당자 [결과 소비] 디지털트윈 구축 담당자, 정비계획 담당자 |
| 문제 소유자/의사결정자 | [데이터 승인] 도면관리 담당자 (건별 최종) [자원·범위 승인] 부서장 [거버넌스 주체] 부재. 지금까지 이 데이터가 활용되지 않아 품질 책임 주체와 기준이 설정된 적이 없음. 디지털트윈 사전작업 착수로 처음 관리 필요성이 발생함 (Part I 선행조건) |

A-2. 현재 문제 상황

| 확인 질문 | 작성 |
| --- | --- |
| 현재 누가 어떤 방식으로 업무를 수행하는가? | 설비 엔지니어 30명이 벤더 데이터시트를 육안 판독하여 마스터DB에 직접 입력함. 벤더별 표기·단위가 표준화되어 있지 않아 정규화 판단을 사람이 매 건 수행함. · 문서 — 스캔 이미지 30% / 텍스트 PDF 30% / 엑셀 40%, 벤더 5개사 이상(벤더당 양식 최대 3종) · 소요 — 건당 이미지 2h / 텍스트 PDF 1.5h(가정) / 엑셀 1h → 가중평균 1.45h · 물량 — 인당 월 20건 이상(신규+변경) → 부서 전체 월 600건 · 승인 — 입력자 본인 1차 → 도면관리 담당자 최종 (2단) |
| 반복되는 불편·지연·위험·재작업은 무엇인가? | ① 판독·정규화의 전면 수기 의존 — 벤더별 표기가 상이함. Fail Action은 Air-to-Open/Close로 기재되어 Fail Close/Open으로 역전 변환이 필요하며, 이런 도메인 규칙이 개인 숙련도에 의존함 ② 선택적 누락 — 중요도 인식 차이와 입력 부담으로 누락·오기가 축적됨. 누락·오류율 40% 이상(현업 체감) ③ 재작업의 구조화 — 현장이 DB를 신뢰하지 않고 거의 100% 원본을 재확인함. 입력·재확인 공수를 이중 지출함 ④ 기술 변화 미반영 — 스마트 포지셔너의 통신 프로토콜·진단 등급 사양을 담을 스키마 자리가 없음 ⑤ 위 문제가 자기강화 루프를 형성함 — 문제의 실제 구조 미활용 → 품질요구 부재 → 거버넌스 미수립 → 오류 40% → 신뢰붕괴 → 재확인 100% → (다시) 미활용 소비자 없는 데이터에는 품질 압력이 발생하지 않으므로, 입력 자동화만으로는 해결되지 않음 |
| 이 문제로 발생하는 손실 또는 리스크는 무엇인가? | [유입분] 건당 172,500원(일괄 반영 100,000원 + 인건비 1.45h × 50,000원) × 월 600건 = 월 1.04억원 / 연 12.42억원 / 상시 5.2 FTE(30명 중 17%). 이 중 40%가 오류이며 활용률이 0%이므로 실질적으로 연 12.42억원 전액이 회수되지 않음 [전량] 미정비 30만 태그 = 435,000시간 = 216 FTE-년 = 517.5억원. 현행 처리 속도(연 7,200건) 기준 41.7년, 30명 전원 전담 시 7.2년. 개선 과제가 아니라 착수 가능성의 문제임 [리스크] Fail Action 등 안전 사양 오류는 비상 시 밸브 거동 판단 오류로 이어질 수 있음. 예지보전·디지털트윈이 정확한 기준정보를 전제하므로 후속 AI 과제 착수가 불가함 ※ 오류율 40%는 현업 체감치이며 실측 이력 없음. PoC 중 골든셋 100건 대조로 실측 확정 |
| 왜 지금 이 문제를 다루어야 하는가? | ① 처음으로 이 데이터의 소비자가 생김 — 디지털트윈 사전작업 착수. 지금까지 활용되지 않아 품질 요구도 거버넌스도 발생하지 않았으며, 악순환 루프가 끊어지는 최초 시점임 ② 개선 대상이 아니라 착수 조건임 — 전량 정비에 41.7년(517.5억원). 인력 증원으로 해결되는 규모가 아님 ③ 기술 장애물 해소 — 2021년 최대 장벽이었던 스캔 문서 판독이 Vision AI 성능 향상으로 실무 적용 수준에 도달함 ④ 손실 진행 중 — 스마트 계장 진단 데이터는 늘고 있으나 기준정보에 해당 항목이 없어 활용하지 못함 |

A-3. 문제 명세 초안

작성 틀 본 과제는 [대상 업무/시스템]에서 발생하는 [핵심 현상·병목]을 분석하고, [개선 대상]을 정량적으로 향상시키는 것을 목적으로 한다.

문제 명세 초안

본 과제는 석유화학 플랜트 설비 기준정보 적재 업무에서 발생하는 비정형 벤더 데이터시트의 수기 판독 의존(건당 1.45시간, 월 600건, 연 12.4억원)과, 데이터 미활용에서 기인한 품질 요구 부재가 누락·오류율 40%와 현장 재확인률 100%로 이어지는 신뢰도 악순환을 분석하고, 컨트롤밸브를 대상으로 기준정보 추출·정규화 정확도와 건당 처리 공수를 정량적으로 향상시키는 것을 목적으로 함.

Part B. 의사결정 및 업무 처리 구조

문제를 발생시키는 핵심 판단과 업무 반영 지점을 분리한다.

| 구분 | 확인 질문 | 작성 |
| --- | --- | --- |
| 누가 | 실제로 판단·검토·실행하는 담당자는 누구인가? | [판단·입력] 설비 엔지니어 약 30명 [1차 검토·승인] 입력한 엔지니어 본인 [최종 승인] 도면관리 담당자 (마스터DB 반영 권한) [결과 소비] 디지털트윈·정비계획 담당자 ※ 판단자와 1차 검토자가 동일인이므로 독립 검증 단계가 없음. 누락·오류 축적 경로의 하나임 |
| 무엇을 | 무엇을 예측·판단·검색·생성·배정·조정하는가? | 문서 정보를 마스터DB 필드로 옮기는 판독·해석·정규화 판단. 세부 6개: ① 문서–자산 매칭 — 어느 Tag의 문서인지 식별 ② 위치 판단 — 각 필드값의 문서 내 위치 탐색 ③ 정규화 — 벤더 표기를 사내 표준값·단위·코드로 변환 ④ 도메인 규칙 — 예: Air-to-Open → Fail Close ⑤ 결측 처리 — 입력 / 공백 / 추정입력 중 선택 (누락의 발생 지점) ⑥ 상충 해소 — 기존 등록값과 다를 때 채택 판단 |
| 언제 | 어떤 주기 또는 이벤트에서 처리하는가? | [이벤트 기반] 신규 설비 도입 / 개조·교체 / 데이터시트 개정판 수령 [일괄] 프로젝트 준공 시 자산 일괄 등록 — 규정상 1차 입력 의무, 건당 100,000원 발생 [유입량] 신규·변경 합계 월 600건 ※ 전량 30만 태그에 대한 정비 트리거는 없음. 변경 이벤트가 발생한 태그만 부수적으로 정비되어 전체 소화에 41.7년 소요 |
| 어떤 정보로 | 어떤 데이터·문서·현장 정보·기준을 사용하는가? | [주 입력] 벤더 데이터시트 — 이미지 30% / 텍스트 PDF 30% / 엑셀 40%, 양식 최대 15변종 [보조] P&ID·도면 (Tag 확인) [기준] 사내 기준정보 표준 — 거버넌스 부재로 문서화 수준 낮음 [암묵지] ATO/ATC 변환 등 도메인 규칙이 개인 숙련도에 의존, 미문서화 [미사용] 기존 마스터DB 등록값 — 신뢰도가 낮아 원본을 다시 확인함 |
| 어디에 반영 | 결과는 어떤 시스템·회의·보고서·작업지시에 반영되는가? | [직접 반영] 자산통합플랫폼 마스터DB [하위 활용(설계상)] 정비계획, 예비품 관리, 예지보전 대상 선정, 디지털트윈 ※ 반영은 되지만 소비되지 않음. 실질 활용률이 0%에 가까워 A-2의 악순환을 유지시키는 지점이며, 목표는 입력 자동화가 아니라 소비 가능한 신뢰 수준의 확보임 |
| 어떤 선택지로 | 선택 가능한 Action 또는 Decision Variable은 무엇인가? | [필드값] 범주형(Valve Type, Fail Action, Material 등) / 수치형(Rated Cv, Body Size 등) [입력 여부] 입력 / 공백 / 추정입력 — 자동화 시 최우선 제거 대상 [승인 여부] 승인 / 수정 후 승인 / 반송 / 보류 [처리 순서] 현재 개인 재량 · AI 개입 — 필드값 제안 + 확신도 기반 자동확정·에스컬레이션 판단 · 사람 유지 — 최종 승인, 안전 필드 확인, 상충 시 채택 판단 |

B-1. 개선 대상

| 항목 | 작성 |
| --- | --- |
| AI/AX 적용으로 개선할 사용자 활동 | ① 데이터시트 육안 판독 및 필드값 전사 (건당 1.45h의 대부분) ② 벤더 표기 → 사내 표준 정규화 (단위·용어·코드) ③ 도메인 규칙 적용 (ATO/ATC 역전 등 암묵지 의존 작업) ④ 문서–Tag 매칭 ※ 목표는 활동 성격을 '입력'에서 '검증'으로 전환하는 것임 |
| 개선할 시스템 기능 또는 업무 절차 | [신규] 자동 추출 결과를 스테이징 영역에 제시 — 근거 위치 하이라이트 포함 [신규] 필드별 확신도 표시 및 미달 시 강제 검토 플래그 [신규] 규칙 기반 검증 계층 — 물리·공학 제약 위반 자동 검출 [신규] 수정 이력 로깅 — 개선 루프 및 임계값 학습용 [변경] 백지 입력 폼 → 사전 채움 검증 폼 (마스터DB 자동 반영은 범위 외) |
| 사람이 판단·승인해야 하는 부분 | ① Tag Number 확정 — 오적재 시 타 자산을 덮어쓰므로 치명적 ② Fail Action 등 안전 사양 — 100% 사람 확인 ③ 확신도 미달 필드 전량 — 강제 에스컬레이션 ④ 기존 등록값과 상충하는 건 ⑤ 승인 2단 유지 — 입력 엔지니어 → 도면관리 담당자 ※ AI가 1차 판단을 담당하면 엔지니어가 실질적 독립 검토자로 전환되어, 현행에 없던 검증 단계가 생성됨 |

Part C. AI/AX 적용 여건 분석

적용 가능성을 데이터, 성과지표, 운영 통합, 제약조건과 검증 가능성의 관점에서 검토한다.

| 점검 항목 | 낮음 | 중간 | 높음 | 판단 근거 | 추가 확인사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 동일 유형 데이터의 반복 축적 | ☐ | ☐ | ☑ | 컨트롤밸브 전량 30만 태그, 월 600건 유입. 벤더 5개사 양식이 반복 패턴을 형성함. PoC 1,000건 즉시 확보 가능 | 양식 개정 버전 수 — 벤더당 최대 3종. 포맷은 유지되되 옵션 추가·엑셀 포맷 변경·레거시 혼재 형태로 변동 |
| 성과지표의 명확성 | ☐ | ☑ | ☐ | 공수·비용(1.45h, 172,500원/건)은 산정 가능. 그러나 오류율 40%는 현업 체감치이고 실측 이력이 없어 개선 전 기준선이 미확정 | 골든셋 100건과 마스터DB 등록값 대조로 현행 오류율 실측 (PoC 활동 포함) |
| 운영 적용 지점의 구체성 | ☐ | ☐ | ☑ | 입력 절차와 승인 2단이 이미 존재. AI 출력이 들어갈 자리가 명확(백지 폼 → 사전채움 폼)하여 신규 프로세스가 불필요 | 스테이징 영역을 기존 시스템 내부에 둘지 별도 구성할지 |
| 현장 제약·업무 규칙의 문서화 | ☑ | ☐ | ☐ | 거버넌스 부재로 사내 표준·필드 정의·정규화 규칙이 미문서화. ATO/ATC 변환 등 핵심 규칙이 개인 암묵지로만 존재 | 컨트롤밸브 24필드 정의서·정규화 규칙표 작성 — 선행조건 1순위 |
| 부분 자동화/의사결정 지원 가능성 | ☐ | ☐ | ☑ | 완전자동화가 아닌 사전채움+검증 구조로 설계 가능. 승인 절차가 이미 2단이라 HITL 삽입 비용이 낮음 | 근거 위치 하이라이트를 위한 좌표 정보 확보 가능성 |
| 결과 검증 가능성 | ☐ | ☑ | ☐ | 문서 원본이 정답의 원천이므로 필드 단위 라벨링 가능. 단 약 34시간 소요, 100건 표본으로는 100% 정확도 입증 불가(95% 상한 약 3%) | 골든 30건 블라인드 인력 2명 확보 / 개발 30건·홀드아웃 70건 분리 |
| 데이터·시스템 접근 가능성 | ☐ | ☑ | ☐ | 문서 1,000건 즉시 확보 가능. 외부 LLM API 조건부 사용 가능. 마스터DB는 엑셀 수령으로 대체하여 연계 리스크 없음. 단 문서 반출 승인 조건이 미확인 | 문서 반출 승인 조건 및 소요 기간 / Tag·벤더명 마스킹 요건 |

C-1. 적용 여건 종합 검토

| 판단 항목 | 작성 |
| --- | --- |
| AI 기술 적용 전에 최우선으로 확보할 조건 | ① 컨트롤밸브 기준정보 스키마 확정 — 24필드 정의서 + 허용값·단위·정규화 규칙표. 직접추출 16 / 규칙파생 3 / 범위외 5 구분 포함. AI의 정답 기준을 정의하는 문서이므로 절대 선행조건임 ② 정답 셋 및 현행 오류율 실측 — 골든 100건 라벨링 + 동일 Tag의 마스터DB 등록값 대조 ③ 거버넌스 주체 지정 — 미지정 상태로는 PoC 결과를 반영할 경로가 없음 ④ 문서 반출 조건 확인 — 불가 시 온프렘 경로로 방법론 변경 |
| 핵심 가설 및 검증 대상 | H1 추출 성능 — 양식 최대 15변종·레거시 혼재 조건에서 직접 추출 16필드를 필드 단위 정확도 95% 이상(목표 98%)으로 추출·정규화 가능 H2 안전 보장 — Tag Number·Fail Action에 확신도 기반 에스컬레이션 적용 시 오적재 0건 유지 H3 공수 절감 — '입력'에서 '검증'으로 전환되어 건당 1.45h가 유의미하게 감소 H4 기준선 실측 — 현행 누락·오류율이 체감치 40%와 유사한 수준 H5 방법론 정당성 — VLM 결합이 규칙 단독 대비 유의미한 성능 우위 [반증 시] H2 미성립 → 안전 필드를 자동화 대상에서 제외. H1 미성립 → 문서타입별 분리 적용(엑셀·텍스트PDF 우선) |
| 추가 확인이 필요한 기술·운영 질문 | ① 벤더별 양식 개정 버전 수 (강건성 판단 근거) ② 스캔 이미지 품질 분포 — 해상도·기울기·수기 주석 ③ 근거 위치 좌표를 추출 단계에서 함께 확보 가능한지 ④ 확신도 임계값 초기 설정 근거 ⑤ 문서 반출 승인 절차와 소요 기간 ⑥ 거버넌스 주체 지정 시점 — 디지털트윈 일정과의 연계 |

Part D. 요구 기능 및 기술 과제 분해

현업 문제를 구현 가능한 AI/AX 기능으로 분해하고 주 기능과 보조 기능을 구분한다.

| 기능 유형 | 과제 적용 가능성 | 필요 입력 | 기대 출력 | 사용자/반영 지점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 예측 | 해당 없음 — 미래 상태 예측이 아니라 문서 기재 사실의 판독이므로 예측 대상 부재. 후속 과제 C·D에서 필요 | — | — | — |
| 분류·판단 | 보조 2 — 높음. 문서 유형·벤더·양식 변종(최대 15종)·연식(현행/레거시) 판정, 범주형 필드의 표준 코드 분류 | 문서 이미지·텍스트 사내 표준 코드 리스트 | 문서 클래스(벤더·변종·연식) 범주형 표준 코드값 + 확신도 | 처리 경로 라우팅 양식·연식별 정확도 관리 |
| 이상탐지 | 보조 — 중간. 추출값의 물리·공학 제약 위반 검출 (규칙 기반 우선) | 추출 필드값 세트 제약 규칙표 | 위반 플래그 + 사유 | 강제 에스컬레이션 트리거 |
| 검색·RAG | 보조 — 중간. 포지셔너 모델명 → 카탈로그 조회로 파생 3필드 도출 | 포지셔너 모델명 벤더 카탈로그 | Communication Protocol Diagnostic Tier + 출처 | 스테이징의 파생 필드 영역 |
| 정보추출 | ★ 주 기능 — 매우 높음. 비정형 문서 3종에서 직접 추출 16필드와 근거 위치를 추출. 병목(건당 1.45h)이 이 지점에 있고, 양식 15변종·레거시 혼재로 템플릿 파싱이 불가 | 문서 원본 24필드 스키마 정의서 벤더별 표기 예시 | 필드–값–확신도–근거좌표 4-tuple 세트 | 스테이징의 사전 채움 검증 폼 |
| 생성형 AI | 보조 — 중간. 단위·표기 정규화(mm↔inch, Kv↔Cv, 300#↔PN50), 레거시 구용어 변환, 검증 포인트 요약 ※ 자유 생성 금지 — 값 결정은 허용값 리스트 내 선택. 생성형은 설명·요약에만 사용 | 추출 원문값 정규화 규칙표 허용값 리스트 | 표준화된 값 + 변환 근거 검증 포인트 요약 | 스테이징 표시값 / 검증 UI |
| 최적화·추천 | 낮음 — 범위 외. 처리 순서·검토 우선순위 최적화는 가능하나 월 600건 규모에서 실익 낮음 | — | — | — |
| 강화학습 | 조건부 — 이번 보류. 추출은 단일 단계 지도학습 문제로 순차적 상태 전이가 없어 RL 부적합. 1주·100건 규모에서 학습 불가 [후속 접점] HITL 확신도 임계값 최적화 = Contextual Bandit | (후속) HITL 승인·수정 이력 | (후속) 필드별·문맥별 자동확정 임계값 | (후속) 에스컬레이션 판정 로직 |
| 에이전트·BPM | 보조 — 조건부(후속 핵심). PoC는 결정론적 순차 파이프라인으로 구현하되, 각 단계를 독립 호출 가능한 도구 단위로 분리하고 상태·로그를 외부화하여 후속 에이전트화 시 재구현을 방지함 ※ 후속 과제 B의 원천이 4종으로 확대되면 경로 선택이 판단 문제가 되어 결정론적 분기로는 대응 불가 | 문서, 처리 상태 단계별 결과·실패 사유 | 처리 경로 결정 단계별 로그, 승인 이력 | 데모 웹 처리 흐름 후속 에이전트 전환 기반 |
| 규칙 기반·시뮬레이션 | ★ 보조 1 — 높음(필수). 물리·공학 제약 검증(ANSI 클래스·배관 규격·구경 대비 Cv), ATO/ATC → Fail Close/Open 역전 변환, 단위 변환, 허용값·Tag 형식 검증, 필드 간 정합성 교차검증 ※ 안전 필드의 오적재 0건은 모델 성능만으로 보장할 수 없음. 편의 기능이 아니라 안전 요건 (시뮬레이션은 해당 없음) | 추출값 제약·변환 규칙표 허용값 리스트 | 검증 통과·위반 + 사유 표준화된 최종값 | 에스컬레이션 트리거 마스터 스키마 최종값 |

D-1. 기능 우선순위

| 구분 | 선택 기능 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| 주 기능 | 정보추출 (문서 이해 기반 필드 추출 + 근거 위치) | 병목이 건당 1.45시간의 판독·전사이며 이 기능이 그 지점을 직접 대체함. 양식 최대 15변종에 레거시가 혼재하는 조건에서는 좌표·템플릿 기반 파싱이 유지 불가하므로, 양식 변화에 강건한 문서 이해 방식이 아니면 성립하지 않음 |
| 보조 기능 1 | 규칙 기반 검증·변환 | 안전 필드(Fail Action)와 식별 필드(Tag Number)의 오적재 0건은 모델 정확도만으로 보장할 수 없음. 반면 ATO/ATC 역전, 단위 환산, ANSI 클래스 검증은 결정론적이므로 규칙이 모델보다 정확·저렴하며 설명 가능함. 선택이 아닌 안전 요건임 |
| 보조 기능 2 | 분류·판단 (양식 변종·연식 판정 + 범주형 표준 코드 분류) | 양식 15변종·레거시 혼재 조건에서 처리 경로를 분기하고 양식·연식별로 정확도를 분리 관리하기 위해 선행되어야 함. 단일 정확도만 측정하면 전량(레거시) 적용 시의 성능 저하를 사전 탐지할 수 없음 [범위 정리] 생성형 AI·검색은 독립 기능이 아닌 내부 구성요소로 배치. 에이전트·BPM은 도구 단위 분리로 전환 경로만 확보. 강화학습은 보류 [추정 입력 금지] 근거를 찾지 못하면 값을 만들지 않고 N/A + 비고로 반환. 확신도가 낮으면 제안값과 함께 '리뷰필요' 표시. 오적재보다 미확정이 안전하다는 판단 |

Part E. 데이터 요구사항 및 확보 가능성 분석

데이터의 존재 여부뿐 아니라 필드, 품질, 접근 경로와 대체 방법을 함께 정의한다.

E-1. 필요 데이터

| 데이터 | 출처 | 주요 필드 | 사용 목적 | 품질 CSF | 확보 경로 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 벤더 컨트롤밸브 데이터시트 | 벤더 제출 문서 도면관리시스템 프로젝트 문서철 | 직접 추출 16필드 — Tag Number, Manufacturer, Model, Valve Type, Body Size, Rating, Body/Trim Material, Flow Characteristic, Rated Cv(Max·Normal), Actuator Type, Fail Action, Supply·Spring Range, Positioner Type·Model | 추출 모델 입력 정답의 원천 | 스캔 해상도·기울기 수기 주석, 페이지 누락 양식 연식(레거시 여부) | 즉시 확보 — 1,000건 층화: 타입 3:3:4 × 벤더 5 × 연식 7:3 |
| 컨트롤밸브 스키마 정의서 | 신규 작성 (현재 미문서화) | 필드명, 데이터타입, 단위, 허용값 리스트, 필수·선택, 출처 구분(추출 16 / 파생 3 / 범위외 5), 안전 필드 식별 | 추출 대상 정의 정규화·평가 기준 | 24필드 전수 정의 완결성 허용값 리스트 누락 없음 | 착수 전 신규 작성 (선행조건 1순위) 숙련 엔지니어 검토 |
| 정규화·변환 규칙표 | 신규 작성 (암묵지 → 문서화) | 벤더 표기 → 표준값 매핑, 단위 변환식(mm↔inch, Kv↔Cv, 300#↔PN50), 도메인 규칙(ATO/ATC → FC/FO), 물리 제약(ANSI 클래스·배관 규격·구경별 Cv) | 규칙 기반 검증·변환 계층 | 안전 필드 규칙의 정확성 벤더 표기 변종 커버리지 레거시 구용어 포함 | 숙련자 인터뷰 + 샘플 분석 PoC 중 반복 보강 |
| 포지셔너 모델 카탈로그 | 벤더 공개 카탈로그 | 모델명, Communication Protocol, Diagnostic Tier 지원 수준 | 규칙 파생 3필드 도출 | 5개사 주력 모델 커버리지 단종·구형 모델 포함 여부 | 공개 자료 수집 미확보 모델은 N/A 표기 |
| 정답 라벨 셋 (골든 100건) | 신규 생성 — 골든 30(블라인드) / 검수 30(AI 사전주석) / 엑셀 40(헤더 기반) | 문서ID, Tag, 16필드 정답값, 라벨러, 라벨 방식, 문서 연식 | 정확도 평가 개발 30 / 홀드아웃 70 분리 | 블라인드 라벨의 독립성 라벨러 간 일치도 층화 균형, 앵커링 통제 | 지원 인력 2명 + 본인 약 34시간 |
| 현행 마스터DB 등록값 (100 Tag) | 자산통합플랫폼 (엑셀 수령으로 대체) | Tag, 등록된 24필드값, 최종 수정일, 입력자 | 현행 누락·오류율 실측 → Part H 기준선 확정 | Tag 매칭 가능성 필드별 집계 가능성 | 조회 권한 보유 엑셀 수령 1h + 대조 2h |
| HITL 수정 이력 (PoC 중 생성) | 데모 웹 로깅 | 문서ID, 필드, AI 제안값, 확신도, 검증 결과, 상태, 비고, 사람 최종값, 수정 여부, 소요시간, 승인자 | 검증 소요시간 측정(H3) 임계값 설정 근거 후속 Bandit 학습 데이터 | 필드 단위 로깅 완결성 소요시간 측정 정확도 | 데모 웹 구현 시 포함 설계 단계 반영 필수 |

E-2. 데이터 확보 상태

| 데이터 | 확보 상태 | 핵심 제약 | 담당/협조 | 예상 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 벤더 데이터시트 | ☑ 즉시 ☐ 일부 ☐ 가공 ☐ 신규 ☐ 어려움 | 외부 반출 승인 조건 미확인 스캔 품질 편차, 레거시 혼재 | 본인, 도면관리 담당자 | 1,000건 층화 추출 / 반출 조건 확인 / Tag·벤더명 마스킹 여부 판단 |
| 컨트롤밸브 스키마 정의서 | ☐ 즉시 ☐ 일부 ☐ 가공 ☑ 신규 ☐ 어려움 | 거버넌스 부재로 기준 자체가 부존재. 합의 주체 불명확 | 본인, 숙련 엔지니어 | 24필드 정의서 작성(8/21 목표). 거버넌스 미지정이므로 PoC용 잠정안으로 확정하고 승인 경로는 후속 이관 |
| 정규화·변환 규칙표 | ☐ 즉시 ☐ 일부 ☑ 가공 ☑ 신규 ☐ 어려움 | 개인 암묵지 의존, 벤더 변종 전수 파악 불가, 레거시 구용어 미정리 | 본인, 숙련 엔지니어 | 샘플 분석 기반 초판 후 반복 보강. 안전 필드 규칙은 교차 검토 필수 |
| 정답 라벨 셋 (골든 100건) | ☐ 즉시 ☐ 일부 ☐ 가공 ☑ 신규 ☐ 어려움 | 약 34시간 소요, 지원 인력 2명 한정, 앵커링 편향, 100건으로는 100% 입증 불가 | 본인, 지원 인력 2명 | 골든 30건 블라인드를 지원 인력에 우선 배정. 개발 30·홀드아웃 70 분리, 홀드아웃은 1회만 개봉 |
| 현행 마스터DB 등록값 | ☑ 즉시 ☐ 일부 ☑ 가공 ☐ 신규 ☐ 어려움 | 조회 권한 보유. 엑셀 수령으로 대체하여 연계 리스크 없음. 40% 누락 상태 자체가 측정 대상 | 본인 | 100 Tag 엑셀 수령 후 정답 셋과 대조(3h). Part H 기준선을 실측치로 확정 |
| 포지셔너 모델 카탈로그 | ☐ 즉시 ☑ 일부 ☐ 가공 ☐ 신규 ☐ 어려움 | 현행 모델은 공개 자료로 확보 가능하나 단종·구형 모델 자료 부재 가능 | 본인 | 공개 자료 수집. 미확보 모델은 파생 3필드를 N/A 처리하고 비율을 함께 보고 |

E-3. 데이터 부족 시 대안

| 선택 | 적용 방안 |
| --- | --- |
| ☑ 범위 축소 ☑ 데이터 정비 ☑ 합성 데이터(조건부) ☐ 시뮬레이션 | [범위 축소] H1 미달 시 문서타입별 분리 적용(엑셀·텍스트PDF 우선, 스캔 이미지는 후속). 레거시 미달 시 현행 양식으로 한정. 필드도 16개 → 핵심 10개로 축소 가능 [데이터 정비] 스키마 정의서·규칙표 작성이 곧 데이터 정비 활동이며, AI 적용 여부와 무관하게 확보되는 산출물임. PoC 중단 시에도 남는 자산 [합성 데이터(조건부)] 레거시·저품질 샘플 부족 시 기존 문서의 이미지 열화 증강(해상도 저하·기울기·노이즈)에 한해 사용. 사양값 자체의 합성은 금지 — 실제 분포를 왜곡하고 정답 셋 신뢰성을 훼손하여 문제의 원인을 재생산함 |
| ☑ 전문가 규칙 ☑ Human-in-the-loop ☑ 단계적 PoC ☐ 기타 | [전문가 규칙] 학습 데이터 부족을 규칙으로 보완. 안전 필드는 데이터량과 무관하게 규칙 검증을 상시 적용 [Human-in-the-loop] 정답 100건으로는 통계적 보장이 제한되므로 확신도 미달 시 강제 에스컬레이션으로 보완. 승인 2단이 이미 존재하여 추가 프로세스 부담 없음 [단계적 PoC] ① 엑셀·텍스트PDF → ② 스캔 이미지 → ③ 레거시 양식 → ④ 정비이력(후속 B). 각 단계 확대 조건을 정량 기준으로 사전 정의 |

Part F. 후보 방법론의 비교 평가 및 선정

기술 선호가 아니라 해결 기능, 데이터, 운영 난이도를 기준으로 후보 방법론을 비교한다.

| 접근법 | 해결 기능 | 필요 데이터 | 장점 | 한계 | 현장 적용 난이도 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 데이터 정비/분석 | 스키마 정의 정규화 규칙 표준화 현행 품질 실측 | 기존 마스터DB 데이터시트 샘플 숙련자 암묵지 | AI 없이 즉시 착수 모든 접근법의 공통 선행조건 중단 시에도 산출물 잔존 | 판독·전사 공수(1.45h/건)를 전혀 줄이지 못함 전량 30만 태그 문제에 무효 | 낮음 | 1 선행 필수 |
| 예측·분류 모델 | 문서 유형·양식 분류 필드 영역 검출 OCR 후 필드 매핑 | 양식별 라벨링 데이터 변종당 수백~수천 건 | 추론 비용 저렴 온프렘 배포 용이(보안) 재현성 높음 | 양식 15변종·레거시 조건에서 변종별 학습 데이터 필요 — 정답 100건으로는 절대 부족. 신규 양식마다 재학습이 필요하여 '디테일이 바뀐다'는 조건에 가장 취약 | 중간 데이터 확보가 병목 | 3 보류 |
| 최적화 | 처리 순서·검토 우선순위 배정 | 처리 이력 우선순위 기준 | 결정론적·설명 가능 | 병목이 순서가 아니라 건당 판독 공수임. 월 600건 규모에서 실익 없음 | 낮음 | 제외 |
| 시뮬레이션 | 해당 없음 | — | — | 문제가 물리 현상 예측이 아니라 문서 정보 추출이므로 적용 대상 부재 | — | 제외 |
| 강화학습 | (후속) HITL 확신도 임계값 최적화 — 안전 비용 대 검토 비용의 균형점 탐색 | HITL 승인·수정 이력 수천 건 이상 누적 | 보상 정의가 명확 HITL 이력이 무료 라벨로 축적 필드·연식별 맞춤 임계값 | 1주·100건 규모에서 학습 불가. 추출은 단일 단계 지도학습 문제로 RL 부적합. PoC 시점에 누적 피드백 부재 | 높음 에이전트화 이후 | 4 보류(후속) |
| LLM·RAG (멀티모달 VLM 포함) | 비정형 문서 판독 및 16필드 추출(주) 단위·표기 정규화 카탈로그 기반 파생 3필드 | 문서 원본 스키마 정의서 정규화 규칙표 소량 예시(few-shot) 평가용 정답 100건 | 양식 변종·레거시에 강건 — 학습 데이터 없이 스키마 정의서와 예시만으로 동작하여 신규 양식에 재학습 불필요. '포맷 유지·디테일 변경' 조건에 가장 부합. 근거 위치 동반 제시. 문서 3종을 단일 경로 처리 | 환각 위험 → 값 결정 권한 제한 및 규칙 검증 결합 필수. 추론 비용이 전통 ML보다 높음. 외부 API 사용 시 반출 조건 확인 필요. 확신도 보정 필요 | 중간 반출 승인이 변수 | 1 주 접근법 |
| 에이전트·BPM | (PoC) 처리 흐름 오케스트레이션, 2단 승인 워크플로 (후속) 유입 감지, 경로 선택, 실패 재시도, 에스컬레이션 라우팅 | 처리 상태·로그 단계별 성공·실패 이력 | 후속 과제 B의 문서 소스 4종 확장에 대응 감사 추적 확보 강화학습 적용 기반 | PoC 1주 내 에이전트 구현은 과범위. 자율성이 높아질수록 오류 원인 추적이 어려움 — 기준정보 도메인에서는 결정론성이 우선 | 중간~높음 | 2 보조(전환 경로) |
| 규칙 기반 | 물리·공학 제약 검증 도메인 규칙 변환(ATO/ATC → FC/FO) 단위 변환, 허용값 검증 필드 간 정합성 교차검증 | 정규화·변환 규칙표 허용값 리스트 물리 제약 파라미터 | 결정론적·설명 가능 — 안전 필드 오적재 0건을 보장하는 유일한 수단. 비용 거의 없음. 감사 대응 용이 | 규칙 외 상황 대응 불가. 규칙 작성·유지에 도메인 전문가 시간 필요. 단독으로는 판독 공수를 줄이지 못함 | 낮음 규칙표 신규 작성 필요 | 1 보조(필수 결합) |

F-1. 접근법 선정 결과

| 구분 | 접근법 | 선정 또는 보류 이유 |
| --- | --- | --- |
| 주 접근법 | 멀티모달 LLM(VLM) 기반 정보추출 + 규칙 기반 검증 계층의 결합 | 병목이 건당 1.45시간의 판독·전사이므로 이를 직접 대체하는 방법이어야 함. 벤더 5개사 × 최대 3종 = 양식 최대 15변종에 레거시가 혼재하고 옵션 추가·엑셀 포맷 변경이 반복되는 조건에서, 변종별 학습 데이터 없이 대응 가능한 방식은 문서 이해 기반 추출뿐임 단, 환각 위험과 안전 필드 요건으로 단독 사용은 불가함. ATO/ATC 역전 변환과 물리 제약 검증은 결정론적 규칙이 모델보다 정확·저렴하며, 오적재 0건은 규칙 계층 없이 보장할 수 없음 ※ 두 방법의 결합이 주 접근법이며 어느 한쪽만으로는 요건을 충족하지 못함 |
| 보조 접근법 | ① 데이터 정비 (선행 필수) ② 분류 (양식·연식 라우팅) ③ 에이전트·BPM (전환 경로) | ① 스키마 정의서·규칙표는 어떤 접근법을 택하든 필요한 전제이며 미문서화 상태이므로 최우선 확보 대상임. 중단 시에도 잔존하는 산출물 ② 양식·연식별로 정확도를 분리 관리해야 전량(레거시) 적용 시의 성능 저하를 사전 탐지 가능 ③ PoC는 순차 파이프라인이지만 도구 단위 분리를 아키텍처 요건으로 강제하여 후속 재구현을 방지 |
| 보류/제외 | 전통 ML — 보류 강화학습 — 보류 최적화 / 시뮬레이션 — 제외 | 동일 기준(해결 기능 적합성 / 데이터 요구량 / 현장 적용 난이도)으로 선정과 제외를 함께 판단함 · 전통 ML — 기능 적합성은 있으나 변종별 학습 데이터 요구량이 확보 가능량을 크게 초과함. 데이터 축적 후 추론 비용 절감 목적으로 재검토 대상 · 강화학습 — 보상 정의는 명확하나 누적 피드백 부재. 에이전트화 이후 임계값 최적화에 적용. 추출 자체에 적용하는 것은 문제 구조상 부적합 · 최적화·시뮬레이션 — 해결 기능이 이 문제의 병목과 무관하여 기준 미달 |

Part G. 지능형 시스템 출력 및 운영 통합 설계

모델 출력이 실제 사용자 판단과 시스템 기능으로 이어지는 구조를 정의한다.

| 설계 항목 | 작성 |
| --- | --- |
| 시스템이 제공할 결과 | ① 필드별 추출값 + 확신도 + 근거 위치 (문서 내 해당 영역 하이라이트) ② 규칙 검증 결과 — 통과·위반 및 사유 (예: Rating이 유효 ANSI 클래스 아님) ③ 필드 상태 3분류 — 자동확정 / 리뷰필요 / N/A. 자동확정 외 상태는 비고 필수 기재하여 승인 단계에서 확인 ④ 파생 필드(Communication Protocol, Diagnostic Tier) 및 최종 산출물 — 마스터 스키마 형식 엑셀(비고 칼럼 포함) ※ 근거 없는 추정값은 생성하지 않음. 확신도가 낮으면 제안값과 '리뷰필요'를, 문서에 근거가 없으면 N/A와 판정 근거를 표시함 |
| 결과 형식 | ☑ 예측값 ☐ 등급 ☐ 추천 순위 ☐ 스케줄/배치 ☑ 검색 근거 ☑ 문서 ☑ 경고 ☑ 기타 예측값 = 모델 추정값 + 확신도 / 검색 근거 = 근거 위치 및 변환 규칙 / 문서 = 마스터 스키마 엑셀 / 경고 = 규칙 위반·확신도 미달 / 기타 = 필드별 [값·확신도·상태·비고] ※ Part D의 '예측 해당 없음'은 미래 상태 예측을 뜻하며, 본 항목은 출력 형식으로서의 모델 추정값임 |
| 결과를 검토할 사용자 | [1차 검토] 해당 건을 처리하는 설비 엔지니어(약 30명) [2차 최종 승인] 도면관리 담당자 [결과 소비] 디지털트윈·정비계획 담당자 ※ PoC 한정 — 본인 및 지원 인력 2명이 1차 검토자를 대행. 도면관리 담당자 승인은 절차·화면만 구현 |
| 업무·시스템 반영 지점 | [PoC 범위] 문서 업로드 → 파이프라인 처리 → 스테이징 제시 → 1차 검토 → 2차 승인 → 마스터 스키마 엑셀 export (종점) [범위 외] 마스터DB 자동 반영, 도면관리시스템·SAP 연계. 후속 경로는 마스터DB → 정비계획 / 예비품 관리 / 예지보전 대상 선정 / 디지털트윈 ※ 현행 프로세스를 대체하지 않음. 백지 입력 폼을 사전 채움 검증 폼으로 교체하는 방식이므로 신규 절차가 없고 승인 2단 구조도 유지함 |
| 사람의 승인/수정/취소 방식 | [1단 — 입력 엔지니어] 필드 단위로 승인 / 수정 / N/A 확정. 자동확정은 일괄 승인 가능, 리뷰필요·N/A는 개별 확인 강제. Tag Number·Fail Action은 확신도와 무관하게 100% 명시적 확인 강제 [2단 — 도면관리 담당자] 건 단위 최종 승인 또는 반송. 1단 수정 내역과 비고를 함께 표시 [취소·미해소] 승인 전 폐기 가능. 승인 후 수정은 덮어쓰기 없이 신규 이력으로 기록. 자동확정 외 상태는 사람이 해소해야 승인 가능(공백 승인 불가) ※ 원칙 — AI는 제안, 확정은 사람 (값 결정 권한 미부여) ※ 앵커링 방지 — 안전 필드는 근거 원문·적용 규칙·교차 검증 결과를 병기하여 검증 대상을 '이 변환이 맞는가'로 전환함 |
| 결과와 사용자 판단의 기록 방식 | [필드 단위 로그] 문서ID, Tag, 필드명, AI 제안값, 확신도, 규칙 검증 결과, 상태, 비고, 사람 최종값, 수정 여부, 검토 소요시간, 승인자, 시각 [활용] 검증 소요시간 측정(H3) / 오적재율·자동확정률 집계 / 프롬프트·규칙 개선 근거 / 후속 Bandit 학습 데이터 [감사·개선] 승인 후 값 변경은 신규 레코드로 추가(append-only). 수정 이력을 정기 분석하여 규칙표·프롬프트를 보강 ※ 필드 단위 로깅·소요시간 측정은 사후 추가가 불가하므로 구현 초기에 포함 |

G-1. 입력-처리-출력-반영 요약

| 입력 | 처리/모델 | 출력 | 사용자 판단 | 업무 반영 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 벤더 컨트롤밸브 데이터시트 · 스캔 이미지 30% / 텍스트 PDF 30% / 엑셀 40% · 벤더 5개사, 양식 최대 15변종 · 현행 70% + 레거시 30% [참조] 스키마 정의서(24필드), 정규화·변환 규칙표, 포지셔너 카탈로그 | ① 문서 분류 — 벤더·양식변종·연식 판정 ② VLM 추출 — 16필드 + 근거좌표 + 확신도 ③ 정규화 — 단위·표기 표준화 ④ 카탈로그 매핑 — 파생 3필드 ⑤ 규칙 검증 — 물리 제약, ATO/ATC 역전, 필드 간 정합성 ⑥ 상태 판정 — 자동확정 / 리뷰필요 / N/A + 비고 생성 ※ 각 단계를 독립 도구 단위로 구현 (후속 에이전트화 전제) | 필드별 세트 · 값 / 확신도 / 근거 위치 · 규칙 검증 결과 · 상태 3분류 / 비고 · 검증 포인트 요약 · 규칙 위반 경고 ※ 근거 없는 추정값 미생성 | [1단 설비 엔지니어] 필드 단위 승인 / 수정 / N/A 확정 · 자동확정 — 일괄 승인 · 리뷰필요·N/A — 개별 확인 · Tag·Fail Action — 100% 확인 강제 [2단 도면관리 담당자] 건 단위 최종 승인 / 반송 | [PoC 종점] 마스터 스키마 형식 엑셀 export (비고 칼럼 포함) [범위 외] 자산통합플랫폼 마스터DB → 정비계획 / 예비품 관리 / 예지보전 대상 선정 / 디지털트윈 |

Part H. 성능지표 및 검증 계획

모델 성능, 업무 성과, 운영 성과를 구분하고 현재 기준선과 목표를 함께 정의한다.

| KPI 구분 | 지표 | 현재 기준선 | 목표 | 측정 방법 | 데이터 출처 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 업무성과 | 건당 처리시간 | 1.45시간/건 (이미지 2h 30% / 텍스트PDF 1.5h 30% / 엑셀 1h 40% 가중평균) ※ 현업 추정치, 텍스트PDF는 가정값 | 0.58시간 이하 (60% 이상 절감, 잠정) | 필드 단위 검토 소요시간 로그 합계 홀드아웃 70건, 문서타입별 분해 | HITL 수정 이력 로그 |
| 업무성과 | 건당 처리비용 | 172,500원 (일괄 반영 100,000원 + 인건비 1.45h × 50,000원) | 129,000원 이하 — 총 25% 절감 (인건비 기준 60% 절감) ※ 일괄 반영 단가는 규정상 발생하여 절감 대상 아님 | 실측 처리시간 × 사내 단가(50,000원/h) | HITL 로그 사내 인건비 기준 |
| 업무성과 | 필드 누락·오류율 (데이터 품질) | 40% 이상 ※ 현업 체감치, 실측 이력 없음 → PoC 중 골든 100건 대조로 실측 확정 | 5% 이하 (잠정) | 승인 완료 레코드를 골든셋 정답과 필드 단위 대조 현행 DB 등록값과 3자 비교 | 골든셋 정답 / 승인 결과 마스터DB 엑셀 |
| 모델성능 | 오적재율 (자동확정 중 오류) | 측정 이력 없음 ※ 현행은 필드별 오류 구분 집계가 부재 | Tag·Fail Action: 0건 / 70건 일반 필드: 1% 이하 ※ 100건 표본의 95% 신뢰상한은 약 3%이므로 '0건 관측 + 강제 확인 절차'를 함께 보고 | 자동확정된 필드값을 골든셋 정답과 대조 홀드아웃 70건 | 골든셋 정답 파이프라인 출력 로그 |
| 모델성능 | 필드 단위 정확도 | 없음 (신규 지표) | 직접 추출 16필드 98% = (자동확정 정답 + 리뷰필요 중 제안값 정답) / 전체 ※ 98%는 실증 근거 없는 잠정값. 재확인을 멈추는 신뢰 임계 조사로 근거 확보 예정 | 홀드아웃 70건 × 16필드 = 1,120 관측치 ※ 현행 / 레거시 분리 집계 필수 | 골든셋 정답 파이프라인 출력 |
| 모델성능 | 자동확정률 | 0% (현행은 전량 수기 입력) | 70% 이상 ※ 잠정 — 처리시간 절감 목표와 연동 | 자동확정 필드 / 전체 필드 필드·벤더·양식·연식별 분해 | 파이프라인 출력 로그 |
| 모델성능 | 리뷰필요 건 제안값 적중률 | 해당 없음 (신규 지표) | 80% 이상 ※ 높을수록 검증이 '입력'이 아닌 '확인'으로 축소됨 | 리뷰필요 표시 필드 중 사람이 수정하지 않은 비율 | HITL 수정 이력 |
| 운영성과 | 처리 지연시간· 처리량·실패율 | 해당 없음 | 건당 처리 5분 이내 1,000건 배치 완주 처리 실패율 2% 이하 | 1,000건 배치 처리 로그, 문서타입별 분해 ※ 1,000건은 정확도가 아닌 처리 안정성 검증 대상 | 파이프라인 실행 로그 |
| 사용자 수용성 | 원본 재확인 의향 + 신뢰 임계 조사 | 원본 재확인률 거의 100% (현업 확인 사실) | 재확인 불필요 응답 70% 이상 (잠정) | 구조화 설문. '정확도 몇 %면 원본을 다시 보지 않는가'를 함께 조사하여 98% 목표의 근거를 확보 ※ 표본 3명, 정성 참고용 | PoC 참여자 설문 (n=3) |

H-1. 검증 설계

| 항목 | 작성 |
| --- | --- |
| 비교할 기존 방식/베이스라인 | 3개 베이스라인을 병행하며 각각 다른 질문에 답함 ① 현행 수기 입력 (주) — 동일 홀드아웃 70건을 사람이 백지 입력했을 때의 소요시간·정확도. 전수 실측이 어려우면 현업 기준값(1.45h/건, 40%)으로 보완 ② 규칙 단독 파이프라인 (보조) — VLM을 제외하고 엑셀 헤더 매칭 + 텍스트PDF 정규식만 사용. 라벨링용 헤더 파서를 재사용하므로 추가 비용이 거의 없으며 엑셀 40건 한정 부분 비교 (H5 검증) ③ 현행 마스터DB 등록값 (보조) — 동일 100 Tag의 현재 상태 ※ ②가 핵심임 — VLM 없이도 성립한다면 주 접근법 선정이 무효이며, 분리 측정하지 않으면 Part F의 비교가 사후 정당화로 남음 |
| 평가 데이터와 기간 | [정확도 평가] 골든 100건 → 개발 30건 / 홀드아웃 70건 · 층화 — 문서타입 3:3:4 × 벤더 5개사 × 연식(현행 70% / 레거시 30%) · 개봉 규칙 — 홀드아웃은 프롬프트·규칙 확정 후 1회만 실행. 결과를 보고 튜닝하면 측정 무효 [처리 안정성 평가] 컨트롤밸브 1,000건 배치 (정확도 검증 대상 아님) [기간] 2026-08-20 ~ 08-27 (8일). 8/21~24 라벨링 / 8/22~25 구현 / 8/25~26 홀드아웃 1회 평가 및 배치 / 8/26~27 판정·발표 |
| 성공 기준 | [Go 판정 — 전부 충족] ① Tag Number·Fail Action 오적재 0건 (홀드아웃 70건) — 절대 조건 ② 직접 추출 16필드 정확도 95% 이상 (목표 98%, 최소 허용선 95%) ③ 자동확정률 50% 이상 ④ 건당 처리시간 0.7시간 이하 (52% 이상 절감) ⑤ 1,000건 배치 완주, 처리 실패율 5% 이하 ⑥ 산출물 확보 — 스키마 정의서, 규칙표, 현행 오류율 실측치, 필드별 목표 정확도 기준안 ※ 목표값과 최소 허용선을 분리함. 목표 미달이어도 최소선을 넘고 ①이 성립하면 후속 진행 근거가 되며, ⑥은 성능과 무관하게 확보되는 조건임 |
| 실패·중단 기준 | [Stop 판정 — 하나라도 해당] ① Tag Number 또는 Fail Action 오적재 1건 이상 → 안전 필드 자동화 즉시 중단, 비안전 필드로 범위 축소 후 재설계 ② 16필드 정확도 90% 미만 → 접근법 재검토, 문서타입별 분리 적용으로 축소 ③ 자동확정률 30% 미만 → 검증 공수가 입력 공수에 근접하여 효익 소멸 ④ 건당 처리시간 1.0시간 초과 → 투자 정당성 미확보 ⑤ 문서 외부 반출 승인 불가 → 온프렘 경로로 전면 재설계 (착수 전 판정) [조건부 축소 — Stop 아님] 레거시 30건 정확도가 현행 70건 대비 20%p 이상 낮음 → 유입분 한정 적용으로 축소하고, 전량 확장 전 레거시 대응을 별도 과제로 분리. 이 과제의 최대 명분이 전량에서 나오므로 반드시 분리 판정함 |

Part I. 제약·리스크·선행조건

개발 가능성을 넘어 현장 적용을 막을 수 있는 조건을 미리 확인한다.

| 리스크 유형 | 구체적 내용 | 영향 | 완화 방안 | 담당/협조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 데이터 | 스키마 정의서·규칙표 미문서화(거버넌스 부재), 레거시 문서의 필드 부재·구용어, 정답 100건으로는 100% 입증 불가(95% 상한 약 3%), 포지셔너 단종 모델 카탈로그 미확보 가능 | 높음 정의서 없이는 평가 기준 자체가 성립하지 않음 | 24필드 정의서·규칙표를 8/21 산출물로 선행 확보 / 레거시 30건 별도 집계 / 미확보 모델은 파생 불가로 명시하고 비율 보고 / 100건 표본 한계를 결과에 명시 | 본인, 숙련 엔지니어 |
| 기술/모델 | 환각으로 인한 오적재, 확신도 보정 미검증 상태의 임계값 설정, 양식 15변종·레거시 강건성 미확인, 안전 필드 100% 요건은 표본 규모상 입증 불가 | 높음(안전 필드) 중간(일반 필드) | 값 결정 권한 미부여 + 규칙 검증 계층 결합 / 안전 필드는 100% 명시적 확인 강제 및 근거·변환 과정 병기로 앵커링 차단 / 개발 30건으로 임계값 설정 후 홀드아웃 70건 검증 / 양식·연식별 분리 집계 | 본인 |
| 현장 업무 | 활동이 '입력'에서 '검증'으로 전환되어 판단 부담 증가 가능, 앵커링으로 AI 제안값 무비판 수락, 비고 작성이 추가 부담으로 인식될 수 있음 | 중간 | 근거 하이라이트·변환 과정 노출로 검증을 '확인 작업'으로 축소 / 안전 필드 확인 강제 / 비고는 자동확정 외 상태에만 필수화 / 검토 소요시간 로깅으로 실제 부담 측정 | 본인, 설비 엔지니어 |
| 보안/권한 | 벤더 데이터시트의 외부 LLM API 반출 승인 조건 미확인. 반출 불가 시 온프렘으로 방법론 전면 변경 | 높음 방법론 자체가 바뀜 | 착수 전 반출 조건 확인(선행조건 2순위) / Tag·벤더명 마스킹 후 전송 방안 병행 검토 / 온프렘 대안 경로 사전 조사 / 최중요기밀·물리격리 대상 아님이 확인되어 관리 가능 범위 | 본인, 보안 담당 |
| 시스템 연계 | 이번 PoC는 연계 제외(엑셀 export 종점). 후속 마스터DB 반영 시 자산통합플랫폼·도면관리시스템·SAP 연계 필요 | 낮음(PoC) 중간(후속) | 연계 없이 검증 가능한 구조로 설계(마스터DB는 엑셀 수령, 산출물은 엑셀 export) / 연계 요건은 후속 선행조건으로 이관 | 본인, 시스템 담당 |
| 책임/승인 | 기준정보 거버넌스 주체 부재로 PoC 결과를 반영할 승인 경로가 없음. 스키마 정의서 확정 주체 불명확, AI 제안값 기반 승인 시 오류 책임 소재 미정 | 높음 PoC가 성공해도 반영 경로가 없으면 결과가 사장됨 | PoC는 잠정안으로 진행하고 승인 경로 확정은 후속 이관 / 디지털트윈 사전작업과 연계하여 거버넌스 주체 지정 제안 / 책임 소재는 최종 승인자에 유지되며 AI는 제안만 수행한다는 원칙을 문서화 | 부서장, 디지털트윈 과제 주관 |
| 사용자 수용성 | 오류율 40% 경험으로 형성된 불신이 AI 결과에 전이 가능. 근거 미제시 시 결과 신뢰 불가. PoC 표본 3명은 대표성 없음 | 중간 | 근거 위치와 변환 과정 상시 노출 / 확신도 표시로 신뢰 수준 명시 / 재확인 의향 조사로 신뢰 임계를 파악하여 목표값 근거로 사용 / 표본 한계를 결과에 명시 | 본인, 설비 엔지니어 |
| 유지관리 | 벤더 양식 개정 시 성능 저하(벤더당 최대 3종, 디테일 변경 반복), 정규화 규칙표 갱신 주체 부재, 신기술 등장 시 스키마 확장 필요(스마트 계장 사례 이미 발생), 확신도 임계값 주기적 재조정 필요 | 중간 | 도구 단위 분리 구조로 단계별 교체 가능하게 설계 / HITL 수정 이력을 규칙·프롬프트 개선 근거로 상시 축적 / 양식·연식별 정확도 모니터링으로 성능 저하 조기 탐지 / 스키마에 확장 필드 여지 확보 | 본인, 후속 운영 주체 |

I-1. 핵심 선행조건

| 우선순위 | 선행조건 | 확인 방법 | 확인 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 컨트롤밸브 기준정보 스키마 정의서 + 정규화·변환 규칙표 24필드 정의(추출 16 / 파생 3 / 범위외 5), 허용값·단위, ATO/ATC 등 도메인 규칙, 물리 제약(ANSI 클래스·배관 규격·구경별 Cv), 필드별 목표 정확도 기준안 | 숙련 엔지니어 검토 완료. 안전 필드 규칙은 교차 검토 필수 [미충족 시] 착수 불가. 필드 범위를 핵심 10개로 축소하여 최소 정의서로 진행 | 8/21 (금) 착수의 절대 조건 |
| 2 | 문서 외부 반출 승인 조건 확인 외부 API 전송 가능 여부, 마스킹 요건, 사용 가능 경로 | 보안 담당 확인 [미충족 시] 온프렘 VLM으로 방법론 변경. Part D·F 재작성 필요 | 8/20~21 방법론 결정 시점 |
| 3 | 정답 100건 라벨링 인력 2명 확보 + 마스터DB 100 Tag 엑셀 수령 | 인력 배정 확정, 엑셀 수령 완료. 지원 인력의 주말 가용 여부 확인 필요 [미충족 시] 골든셋을 20~30건으로 축소하고 신뢰구간 확대를 명시. DB 미수령 시 기준선을 체감 40%로 유지하고 한계 명시 | 8/21~22 평가 성립 조건 |

Part J. PoC 범위와 실행계획

작게 검증할 핵심 가설과 범위를 정하고, 후속 프로젝트로의 확장 조건을 명확히 한다.

| PoC 설계 항목 | 작성 |
| --- | --- |
| 검증할 핵심 가설 | H2 안전 보장 ★최우선 — Tag Number·Fail Action에 확신도 기반 에스컬레이션 적용 시 오적재 0건 유지. 미성립 시 즉시 중단 대상 H1 추출 성능 — 양식 최대 15변종·레거시 혼재 조건에서 16필드 정확도 95% 이상(목표 98%) H3 공수 절감 — 건당 1.45시간 → 0.7시간 이하 H4 기준선 실측 — 현행 누락·오류율이 체감치 40%와 유사한 수준. 파이프라인 성공과 무관하게 확보됨 H5 방법론 정당성 — VLM 결합이 규칙 단독 대비 유의미한 성능 우위 |
| 대상 사용자/부서 | 설비자산관리 부서 설비 엔지니어 (30명 중 PoC 참여 3명 — 본인 + 라벨링 지원 2명). 검토 절차는 입력자 1차 승인 + 도면관리 담당자 최종 승인이며, 화면·절차만 구현하고 실제 운영 승인은 범위 외 ※ 참여 3명은 통계적 대표성이 없어 정성 참고로만 사용 |
| 대상 데이터와 기간 | [설비] 컨트롤밸브 한정 [문서] 1,000건(처리 안정성) + 골든 100건(정확도) [층화] 문서타입 3:3:4 × 벤더 5개사 × 연식(현행 70% / 레거시 30%) [분할] 개발 30건 / 홀드아웃 70건 — 1회만 개봉 [참조] 마스터DB 100 Tag 등록값(엑셀), 포지셔너 카탈로그 [기간] 2026-08-20 ~ 08-27 (8일) |
| 포함 범위 | · 파이프라인 — 업로드 → 분류 → VLM 추출 → 정규화 → 카탈로그 매핑 → 규칙 검증 → 상태 판정 → 스테이징 · 대상 — 직접 추출 16필드 + 규칙 파생 3필드 / 상태 3분류(자동확정·리뷰필요·N/A) + 비고 칼럼 · 화면·산출 — 근거 위치 하이라이트, 확신도 표시, 변환 과정 노출, HITL 2단 승인, 필드 단위 로깅, 마스터 스키마 엑셀 export · 선행 산출물 — 스키마 정의서·정규화 규칙표 작성, 현행 마스터DB 오류율 실측 |
| 제외 범위 | · 시스템 연계 전부 — 마스터DB 자동 반영, 도면관리시스템, SAP · 범위 외 5필드 — Asset Grade, Install Date, Registration Date, Stroke Time, Location · 후속 과제 — B(정비이력 자동정비), C(자산등급 산정), D(기준정보 체계 전면 재정의). 컨트롤밸브 스키마는 확정 가정 · 강화학습 기반 임계값 최적화, 에이전트화(도구 단위 분리로 전환 경로만 확보) · 컨트롤밸브 외 설비군, 전사 운영 배포, 실제 승인 운영, 사용자 교육 |
| 비교할 기존 방식 | ① 현행 수기 입력 (주) — 사람이 백지 입력했을 때의 소요시간·정확도 ② 규칙 단독 파이프라인 (보조) — VLM을 제외한 구성으로 H5 검증. 라벨링용 헤더 파서 재사용, 엑셀 40건 한정 부분 비교 ③ 현행 마스터DB 등록값 (보조) — 동일 100 Tag의 현재 상태 |
| 최소 구현 기능 | [핵심 — 축소 불가] ① VLM 기반 16필드 추출 + 확신도 + 근거 좌표 ② 규칙 검증 계층(물리 제약, ATO/ATC 변환, 필드 간 정합성) ③ 상태 판정 3분류 + 비고 자동 생성 ④ 필드 단위 로깅(소요시간 포함) ⑤ 마스터 스키마 엑셀 export [데모 임팩트 — 발표 고려 시 우선] ⑥ 문서 업로드(드래그앤드롭, 3종 타입) ⑦ 스테이징 화면(근거 하이라이트·확신도·필드 단위 승인) ⑧ 2단 승인 흐름 ※ 각 단계를 독립 도구 단위로 분리 구현 (후속 에이전트화 대비) |
| 필요한 협조·권한·자원 | [인력] 라벨링 지원 2명 — 골든 30건 블라인드, 인당 약 10시간 (주말 가용성 확인 필요) [도메인] 숙련 엔지니어의 규칙표 검토 — 안전 필드 교차 검토 필수, 약 2~3시간 [권한·자원] 문서 외부 반출 승인, 마스터DB 100 Tag 엑셀 수령, 외부 LLM API 사용 비용, 개발 환경 [승인] 부서장 — 인력·시간 배정 |
| 예상 산출물 | [A] 파이프라인 성공과 무관하게 확보 — 8/24 ① 스키마 정의서(24필드, 출처 3분할, 필드별 목표 정확도 기준안) ② 정규화·변환 규칙표 ③ 정답 셋 100건 ④ 현행 누락·오류율 실측치 [B] 성능 결과 의존 — 8/26 ⑤ 추출 파이프라인(도구 단위 분리) ⑥ 데모 웹 ⑦ KPI 측정 결과 ⑧ HITL 수정 이력 로그(후속 Bandit 학습 데이터 초기 셋) ⑨ Go/Stop 판정 보고서 + 발표 자료 ※ ①~④는 중단 시에도 잔존하는 자산임. 어떤 접근법을 택하든 필요한 전제이므로 투자 손실이 발생하지 않음 |
| 후속 확장 조건 | ① 유입분 전면 적용(월 600건) — H2 성립 + 정확도 95% 이상 + 자동확정률 50% 이상 ② 전량 30만 태그 확장 — ① 충족 + 레거시 정확도가 현행 대비 20%p 이내. 미달 시 레거시 대응을 별도 과제로 선행 ③ 범위 확장 — 타 설비군(설비군별 스키마 정의서 확보) / 후속 과제 B(문서 소스 4종별 난이도 평가, 동일 파이프라인이므로 도구 재사용 가능) / 후속 과제 C(B 완료로 정비이력이 구조화된 이후) ④ 고도화 — 에이전트화(①③ 중 2개 이상 충족) / 강화학습 임계값 최적화(HITL 이력 수천 건 누적 + 에이전트화 완료) / 시스템 연계(거버넌스 주체 지정 + ① 충족) |

J-1. PoC 실행 로드맵

| 단계 | 주요 활동 | 산출물 | 담당 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 준비 8/20(목)~8/21(금) | 워크북 A~K 작성 / 문서 반출 승인 조건 확인 / 스키마 정의서 24필드 작성 / 정규화·변환 규칙표 초판(안전 필드 교차 검토) / 문서 1,000건 층화 추출 / 마스터DB 100 Tag 엑셀 수령 / 라벨링 인력 2명 배정 | 워크북 rev.B 스키마 정의서 규칙표 초판 문서 셋, DB 엑셀 | 본인, 숙련 엔지니어 보안 담당 | 정의서·규칙표 확보 + 반출 조건 확정 ※ 미충족 시 착수 불가 |
| 2. 데이터 8/21(금)~8/24(월) | 골든 30건 블라인드 라벨링(지원 2명) / 검수 30건 AI 사전주석 후 검수 / 엑셀 40건 헤더 기반 파서 정답 생성 / 개발 30·홀드아웃 70 분리 후 봉인 / 마스터DB 등록값 대조 → 현행 오류율 실측 | 정답 셋 100건 현행 오류율 실측치 헤더 파서(= 베이스라인 ② 재사용) | 본인, 지원 인력 2명 | 정답 100건 확보 / 홀드아웃 봉인 / 오류율 실측 완료 ※ 발표 자료 골격 착수 |
| 3. 구현 8/22(토)~8/25(화) | VLM 추출 모듈 / 정규화·카탈로그 매핑 / 규칙 검증 계층 / 상태 판정·비고 생성 / 데모 웹(업로드·스테이징·2단 승인·엑셀 export) / 필드 단위 로깅 / 개발 30건으로 확신도 임계값 초기 설정 | 파이프라인(도구 단위 분리) 데모 웹 임계값 설정안 | 본인 | 개발 30건 처리 성공 데모 웹 동작, 로깅 정상 |
| 4. 검증 8/25(화) 저녁~8/26(수) 오전 | 홀드아웃 70건 1회 평가 / 1,000건 배치 처리(야간 실행) / 베이스라인 ② 부분 비교(엑셀 40건) / 처리시간·사용자 수용성 측정 | KPI 측정 결과 베이스라인 비교표 | 본인, 지원 인력 2명 | 홀드아웃 결과 확보 배치 완주 |
| 5. 판단 8/26(수) 오후~8/27(목) | Go/Stop 판정 / 워크북 Part H 실측치 반영 / 발표 자료 완성 / 최종 검토 및 발표 | Go/Stop 판정 보고서 최종 워크북 발표 자료 | 본인 | 8/27(목) 발표 |

Part K. 통합 문제 정식화 및 과제 개요

앞서 분석한 내용을 통합하여 후속 연구개발 및 사업 제안의 기준으로 사용한다.

K-1. 연구개발 논리 요약

| 구분 | 작성 |
| --- | --- |
| 1. 현행 문제 | 석유화학 플랜트 설비 기준정보 적재가 전면 수기 판독에 의존함. 양식 최대 15변종·문서타입 3종이 혼재하여 건당 1.45시간이 소요되고, 엔지니어 30명이 월 600건을 처리하며 연 12.42억원·상시 5.2 FTE를 투입함 그러나 데이터가 활용되지 않아 품질 요구와 거버넌스가 발생하지 않았고, 그 결과 누락·오류율이 40% 수준에 이르러 현장이 원본을 거의 100% 재확인함. 투입은 지속되지만 활용률은 0%인 자기강화 악순환이 고착됨 미정비 전량 30만 태그는 현행 속도로 41.7년(517.5억원)이 소요되어, 개선 과제가 아니라 디지털트윈 착수 가능성의 문제임 |
| 2. 제안 접근법 | 멀티모달 LLM(VLM) 기반 정보추출과 규칙 기반 검증 계층의 결합을 주 접근법으로 함. 양식 변종과 레거시가 혼재하고 '포맷은 유지되되 디테일이 변경되는' 조건에서는 변종별 학습 데이터가 필요한 전통 ML과 좌표 기반 템플릿 파싱이 성립하지 않으므로, 학습 데이터 없이 스키마 정의서만으로 동작하는 문서 이해 방식이 요구됨 단, 환각 위험으로 AI에 값 결정 권한을 부여하지 않음. 추출값은 확신도와 근거 위치를 동반한 제안으로 제시하고, ATO/ATC 역전 변환·물리 제약 검증은 규칙 계층이 담당함. 필드를 자동확정 / 리뷰필요 / N/A 3상태로 분류하고 비고를 부기하여 기존 2단 승인 절차에 그대로 접속함. 백지 입력 폼이 사전 채움 검증 폼으로 교체되어 신규 절차 도입이 없음 |
| 3. 기대효과와 검증 | [안전] 안전·식별 필드 오적재 0건 — 확신도 미달 시 강제 에스컬레이션과 근거·변환 과정 병기로 보장 [효율] 건당 1.45시간 → 0.7시간 이하(52% 이상 절감), 자동확정률 50% 이상 [품질] 누락·오류율 40% → 5% 이하. 현행 오류율은 골든셋 100건 대조로 실측 확정 [검증] 1,000건(처리 안정성)과 골든 100건(개발 30 / 홀드아웃 70, 1회 개봉)으로 검증. 3개 베이스라인(현행 수기 / 규칙 단독 / 현행 DB)과 비교하여 접근법 선정의 정당성까지 실증 [부수 효과] 현행은 판단자와 1차 검토자가 동일인이어서 독립 검증이 없었으나, AI가 1차 판단을 담당하면 엔지니어가 실질적 독립 검토자로 전환되어 없던 검증 단계가 생성됨 |

K-2. 통합 문제 정식화

작성 틀 본 과제는 [대상 사용자/업무]를 위해 [핵심 데이터]를 기반으로 [분석·예측·최적화·지원 기능]을 구현하고, [정량적 성능지표]를 통해 유효성을 검증하는 것을 목적으로 한다.

통합 문제 정식화

본 과제는 석유화학 플랜트 설비자산관리 부서 설비 엔지니어 30명의 기준정보 적재 업무를 위해, 벤더 컨트롤밸브 데이터시트(스캔 이미지·텍스트 PDF·엑셀 3종, 벤더 5개사·양식 최대 15변종, 현행 및 레거시)와 사내 기준정보 스키마·정규화 규칙을 기반으로, 멀티모달 LLM 기반 정보추출과 규칙 기반 검증을 결합한 기준정보 자동 적재 및 Human-in-the-Loop 검증 지원 기능을 구현하고, 안전·식별 필드 오적재 0건·직접 추출 16필드 정확도 95% 이상·자동확정률 50% 이상·건당 처리시간 1.45시간에서 0.7시간 이하 단축을 통해 유효성을 검증하는 것을 목적으로 함.

K-3. 과제 개요 요약

| 항목 | 요약 |
| --- | --- |
| 문제명 | 설비 기준정보(Master Data) 적재 업무의 수기 판독 의존 및 데이터 신뢰도 붕괴 |
| 핵심 사용자 | 설비 엔지니어 30명(입력·1차 검토), 도면관리 담당자(최종 승인), 디지털트윈·정비계획 담당자(결과 소비) |
| 핵심 의사결정/업무 | 비정형 벤더 데이터시트를 판독하여 마스터DB 필드값을 결정·정규화하고 승인하는 판단 — 문서·자산 매칭, 값 위치 판단, 표기 정규화, 도메인 규칙 적용, 결측 처리, 상충 해소 |
| 가장 중요한 데이터 | 벤더 컨트롤밸브 데이터시트 (이미지 30% / 텍스트 PDF 30% / 엑셀 40%, 벤더 5개사, 양식 최대 15변종, 현행 70% + 레거시 30%) + 컨트롤밸브 기준정보 스키마 정의서 및 정규화·변환 규칙표 (현재 미문서화 — 선행조건 1순위) |
| 주 접근법 | 멀티모달 LLM(VLM) 기반 정보추출 + 규칙 기반 검증 계층의 결합 보조 — 데이터 정비(선행), 분류(양식·연식 라우팅), 에이전트·BPM(전환 경로) / 보류 — 전통 ML(학습 데이터 부족), 강화학습(누적 피드백 부재) |
| 목표 KPI | 안전·식별 필드 오적재 0건 / 직접 추출 16필드 정확도 95% 이상(목표 98%) / 자동확정률 50% 이상 건당 처리시간 0.7시간 이하(1.45h 대비 52% 절감) / 필드 누락·오류율 5% 이하(현행 40% 추정) |
| 가장 큰 리스크 | ① 기준정보 거버넌스 주체 부재 — PoC가 성공해도 결과를 반영할 승인 경로가 없음 ② 안전 필드 오적재 — 100건 표본으로는 100% 입증 불가하여 규칙 검증·강제 확인·근거 병기의 3중 설계로 대응 ③ 문서 외부 반출 승인 불가 — 발생 시 온프렘으로 방법론 전면 재설계 |
| PoC 검증 항목 | H2 안전 보장(오적재 0건, 최우선) / H1 추출 성능(16필드 95% 이상) / H3 공수 절감(0.7h 이하) / H4 현행 오류율 실측 / H5 방법론 정당성(VLM 대 규칙 단독) 대상 — 컨트롤밸브 1,000건 + 골든 100건(개발 30 / 홀드아웃 70) / 기간 8일 / 2026-08-27 발표 |